Firma NEUROCLINIC – CENTRUM TERAPII I ROZOWJU AGNIESZKA SCENDO realizuje projekt pn. „Rodzina to nasza siła!”. Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027.

Tytuł projektu: Rodzina to nasza siła!

Okres realizacji: 01.08.2024 – 30.11.2025

Wartość projektu: 1 009 524 zł. w tym środki europejskie 958 244 zł.

Krótki opis projektu: Celem głównym projektu jest zapobiegnięcie procesowi ubożenia i wykluczenia społecznego 42 rodzin (z czego 8 rodzin pochodzących z Ukrainy) wymagających wsparcia tj. rodzin dysfunkcyjnych, rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych, rodzin osób z niepełnosprawnościami lub doświadczających przemocy, ofiar przemocy, w tym przemocy w rodzinie (dopuszcza się udział otoczenia ww. rodzin wyłącznie w zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji działań projektowych np. udział w festynach rodzinnych), które w rozumieniu Kodeksu Cywilnego uczą się lub pracują lub zamieszkują Miasto Kielce lub powiat kielecki w woj. Świętokrzyskim, poprzez zwiększenie ww. rodzinom dostępności do usług kompleksowego wsparcia na rzecz prawidłowego funkcjonowania rodzin realizowanych zgodnie z ich indywidualnymi potrzebami 
w okresie 01.08.2024 – 30.11.2025.

Grupa docelowa projektu to 42 rodziny (31K i 11M) oraz 46 dzieci (24K i 22M), z czego 8 rodzin pochodzących z Ukrainy tj. 8K oraz 10 dzieci (6K+4M) (w tym ON jeśli się pojawią). Rodziny dysfunkcyjne, przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych / rodziny osób z niepełnosprawnością / doświadczających przemocy / ofiar przemocy, w tym przemocy 
w rodzinie. Zamieszkujący według  Kodeksu Cywilnego  /  uczący się/ pracujący / na terenie  Miasta Kielce, lub powiatu kieleckiego w województwie świętokrzyskim. Dopuszcza się udział otoczenia ww rodzin wyłącznie w zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji działań projektowych, np. udział 
w festynie.

Zadania

Zadanie 1: Analiza sytuacji rodzin, asystentura rodzinna

Aby zapewnić indywidualizację wsparcia dla rodzin, zgodnie z ustawą z 9.06.2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej uczestnictwo rodzin w projekcie rozpocznie się od dokonania analizy sytuacji rodziny i środowiska rodzinnego oraz przyczyn kryzysu w rodzinie- każda z rodzin spotka się indywidualnie ze Specjalistą  ds. wsparcia rodziny z (4h/rodzina). Podczas spotkania przeprowadzony zostanie wywiad, diagnoza sytuacji problemowej, w tym potencjału danego dziecka, rodziny, określone zostaną potrzeby co do zakresie i wymiaru wsparcia dla rodziny i jej członków w projekcie a bazie diagnozy dla każdej rodziny opracowany zostanie Indywidualny Plan Wsparcia. W ramach zadania realizowane będzie także wsparcie asystenta rodziny. Asystent będzie m.in. udzielał pomocy rodzinom objętym wsparciem w poprawie ich sytuacji życiowej, wspierał aktywność społeczną rodzin, motywował członków rodziny do podnoszenia kwalifikacji zawodowych, znalezienia/utrzymania pracy, udziału w zajęciach grupowych, w przypadku konieczności- podejmował działania interwencyjne. Dodatkowo ze względu na udział w projekcie dzieci i rodzin pochodzących z Ukrainy, zatrudniony zostanie tłumacz j. ukraińskiego który pomagać będzie rodzinom obcego pochodzenia w wypełnianiu wszelkich dokumentów projektowych, w kontaktach z zespołem projektowym i specjalistami prowadzącymi zajęcia (w tym będzie uczestniczył w realizowanych formach wsparcia), dając tym samy komfort uczestnictwa ww w projekcie.

Zadanie 2: Konsultacje i terapie specjalistyczne dla dzieci

W ramach zadania założono wsparcie następujących specjalistów:

- Indywidualne konsultacje z Psychoterapeutą,

- Indywidualne konsultacje z Psychiatrami,

- Indywidualne konsultacje ze Specjalistą psychologii dla obcokrajowców,

- Indywidualne zajęcia z Socjoterapeutą,

- Indywidualne terapie specjalistyczne dla dzieci (m.in. trening zastępowania agresji/ terapia taktylna/ logopedyczna, terapia ręki/ trening intelektualny - zgodnie z potrzebami dziecka)

Zadanie 3: Wsparcie w zakresie przeciwdziałania marginalizacji i degradacji społecznej dzieci

W ramach zadania założono realizację następującego wsparcia dla Uczestników projektu:

- Grupowe warsztaty terapeutyczne – dla 46 dzieci,

- Warsztaty z zakresu kształtowania postaw antydyskryminacyjnych - dla 46 dzieci,

- Wyjścia / wyjazdy dla dzieci na wydarzenia o charakterze kulturalnym i uspołeczniającym: wyjścia do kina, wycieczka do Bałtowa do Bałtowskiego Kompleksu Turystycznego,

Zadanie 4: Rozwijanie umiejętności opiekuńczo-wychowawczych, konsultacje specjalistyczne dla rodziców

W ramach zadania założono realizacje następującego wsparcia dla Uczestników projektu:

- Treningi kompetencji społecznych i relacji partnerskich dla 42 rodzin,

- Grupowy Treningi z zakresu antydyskryminacji dla 24 rodzin,

- Grupowy Treningi Kompetencji Rodzicielskich dla 42 rodzin,

- Grupowy Trening cyfrowy dla 18 rodzin.

Zadanie 5: Działania w zakresie integracji rodziny i wzmacniające więzi w rodzinie

W ramach zadania założono realizacje następującego wsparcia:

- Wspólnego wydarzenia rodzinne (42 rodzin), w ramach których dla każdej rodziny zorganizowane zostaną wyjścia do restauracji, na koncert itp., wspólny wyjazd rodzinny. Wnioskodawca, aby nie ograniczać możliwości dla każdej z rodzin, przewidział, iż średni koszt na osobę w rodzinie wyniesie 450 zł. Kwota ta jest podyktowana chęcią zapewnienia możliwości uczestnictwa w wydarzeniach także np. rodzinom wielodzietnym obejmowanym projektem. Każda z rodzin przygotuje Plan Wydarzenia, który ma zawierać m.in.: - Liczbę i dane osób objętych wydarzeniem, - Miejsce i termin, - Kosztorys wydarzenia, - Cele dla rodziny (np. rozwiązanie sporów, spędzenie razem czasu, rozmowa na trudne tematy).

- Festyn rodzinny

Rezultaty projektu:

Liczba utworzonych w programie miejsc świadczenia usług wspierania rodziny i pieczy zastępczej istniejących po zakończeniu projektu – 9

Kontakt:

Biuro Projektu:
ul. Wspólna 19 lok. LU1, 
25-003 Kielce

Biuro projektu czynne jest od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 12.00

Telefon: 785 251 545

Opis dostępności biura projektu: Biuro projektu znajduje się na parterze budynku, co zapewnia łatwy dostęp dla wszystkich odwiedzających. Wejście do biura jest wyposażone w szerokie drzwi (szerokość  - 90 cm., wysokość – nie mniej niż – 200 cm.), umożliwiające swobodne poruszanie się osobom 
z niepełnosprawnościami, w tym użytkownikom wózków inwalidzkich. Dodatkowo, w biurze znajdują się łazienki dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, co podnosi komfort i wygodę korzystania z przestrzeni biurowej. Dzięki tym udogodnieniom biuro jest w pełni dostępne i przyjazne dla wszystkich interesantów.

Informujemy o możliwości skorzystania z usług dostępowych dla osób ze szczególnymi potrzebami: tłumacz języka migowego, asystent osoby z niepełnosprawnością, materiały szkoleniowe w formie dostępnej dla osób z niepełnosprawnościami

#FunduszeUE #FunduszeEuropejskie